Приложение

к приказу № 124/16 от 02.09.2024г.

Верхнечисркой ООШ филиала МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П. Теличенко» Боковского района

План мероприятий по организации инклюзивного образования в Верхнечирской ООШ филиале МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П. Теличенко» Боковского района,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственные** | **Целевая категория** | **Показатель результата** |
| **1. Организационно-управленческая деятельность** | | | | | |
| 1.1 | Подготовка нормативной правовой базы для обеспечения  работы с детьми, имеющими особенности развития и особые  образовательные потребности. | август | Зам. заведующего по УВР | Участники образовательных отношений | Приказы и Положения |
| 1.2 | Согласование и утверждение состава школьного ППк, организация взаимодействия участников образовательного  процесса и ППк, корректировка плана деятельности | август, сентябрь | Зам. заведующего по УВР | Педагогические работники | Приказ о формировании ППк, план работы |
| 1.3 | Предварительная оценка образовательных потребностей детей с особенностями в развитии и запроса родителей (законных представителей) | август | Зам. заведующего по УВР | Дети-инвалиды, обучающие с ОВЗ, обучающиеся с особыми потребностями в обучении | Список обучающихся, нуждающихся в особых условиях образования и воспитания |
| 1.4 | Организация консультаций для родителей (законных представителей),  имеющих детей с особенностями | сентябрь | Зам. заведующего по УВР | Родители (законные представители) детей  с особенностями | Список детей, нуждающихся в |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | развития, для педагогических работников по вопросам воспитания, обучения и развития детей с особенностями развития |  |  | развития, педагогические работники | создании особых условий для образования |
| 1.5 | Заключение договора с родителями (законными представителями) и зачисление обучающегося с ОВЗ в школу | август | Зам. заведующего по УВР | Родители (законные представители), детей  с особенностями развития | Договора с родителями (законными представителями) и зачисление обучающегося с ОВЗ в школу |
| 1.6 | Разработка и утверждение адаптированных образовательных программ | до 29.08.2022г. | Зам. заведующего по УВР | Дети-инвалиды, обучающие с ОВЗ, обучающиеся с особыми потребностями в  обучении | Адаптированные образовательные программы |
| 1.7 | Заседания ППк | 1 раз в четверть планово и по запросу участников образовательного процесса в течение учебного  года | Зам. заведующего по УВР, педагог-психолог | Участники образовательных отношений | Протоколы заседаний ППк, заключения ППк, индивидуально- коррекционные программы |
| **2.Организационно-методическое сопровождение работы ОУ, обеспечивающей работу с детьми, имеющими особенности развития** | | | | | |
| 2.1 | Создание учебно-методической базы для сопровождения образовательных  отношений | В течение учебного года | Зам. заведующего по УВР | Педагогические работники | Учебно-методическая литература |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Консультирование педагогических работников, осуществляющих работу с детьми, имеющими особенности развития | В течение учебного года | Зам. заведующего по УВР, педагог-психолог , | Педагогические работники | Повышение уровня компетенции педагогов в области образования обучающихся с особыми потребностями в обучении |
| 2.3 | Психолого-педагогический семинар «Эффективное взаимодействие специалистов психолого- педагогического консилиума  образовательного учреждения: проблемы, пути решения» | ноябрь | Педагог-психолог | Педагогические работники | Повышение уровня компетенции педагогов в области образования обучающихся с особыми потребностями в обучении |
| 2.4 | «Уроки Доброты» | Ноябрь-декабрь (мероприятия, приуроченные к Дню инвалида) | классные руководители, советник по воспитанию | Участники образовательных отношений | Тематические уроки, классные часы |
| 2.5 | Проведение открытых уроков по предметам, внеклассных мероприятий для учителей,  осуществляющих работу с детьми, имеющими особенности развития | В течение учебного года | Учителя, специалисты ППк | Педагогические работники | Открытые уроки, внеклассные мероприятия |
| 2.6 | Систематизация практических  результатов совместной | апрель |  | Педагогические  работники | Диагностические карты,  методические |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деятельности. |  | педагог-психолог |  | материалы, разработки уроков, мастер-классов |
| 2.7 | Проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий | В течение учебного года | Педагог-психолог,  учителя, работающие с  детьми с особыми потребностями в обучении | Дети-инвалиды, обучающие с ОВЗ, обучающиеся с особыми потребностями в обучении | Расписание занятий, списки групп/ подгрупп |
| 2.8 | Тренинг по профилактике эмоционального выгорания специалистов, осуществляющих работу с детьми с ОВЗ | февраль | Педагог-психолог | Педагоги, осуществляющие работу с детьми- инвалидами, обучающимися с ОВЗ | Снятие эмоционального напряжения у педагогов |
| **3. Кадровое обеспечение** | | | | | |
| 3.1 | Участие в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития. | В течение года | Зам. заведующего по УВР | Педагоги, осуществляющие работу с детьми- инвалидами, обучающимися с ОВЗ | Документы, подтверждающие повышение квалификации |
| 3.2 | Участие в работе районных методических объединений | В течение года | Зам. заведующего по УВР | Педагоги | Протоколы МО |
| **4. Обеспечение информационной поддержки** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 4 | Обновление информации  на сайте ОУ | В течение учебного года | Зам завед по информ технологиям | Участники образовательных отношений | Повышение информированности участников образовательных отношений о предоставляемых образовательных услугах детям с особенностями в развитии |
| **5. Материально-техническое обеспечение** | | | | | |
| 5.1 | Продолжение работы по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в ОУ | В течение учебного года | Заведующий филиалом | Дети-инвалиды, обучающие с ОВЗ | Обеспечение  беспрепятственного доступа к объектам и услугам |
| 5.2 | Укомплектование ОУ  необходимым оборудованием, учебниками, дидактическими, наглядными пособиями техническими средствами обучения для детей, имеющих  особенности развития. | В течение учебного года | Заведующий флиалом | Дети-инвалиды, обучающие с ОВЗ | Обеспечение специальных условий для получения образования детям, имеющим особенности развития |